Приложение 1 к приказу от 01.03.2022 г. № 7-од

Дорожная карта по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

на 2022–2027 годы

На основании Приказов Минпросвещения РФ №286 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», № 287 от 31 мая 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования

В соответствии с подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст. 5343), и пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2019 г. № 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 16, ст. 1942).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/**  **п** | **Мероприятия** | **Сроки исполне**  **ния** | **Результат** |
| **1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 1 | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март 2022 года | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению переходана ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО |
| 2 | Проведение классного родительского собрания в 1 и в 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и  ФГОС ООО | Май, ежегодно  с 2022 года | Протокол классного родительского собрания в 1 и 5 классе, посвященного обучению по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Проведение просветительских  мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся | Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком | Аналитические отчеты  Зам.директора о проведенных просветительских  мероприятиях  Пакет информационно- методических материалов  Разделы на сайте ОО |
| 4 | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых  ФГОС НОО и ООО | Март 2022 года | Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО |
| 5 | Анализ соответствия материально -технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны  труда | Ноябрь с 2022 года. Ежегодно | Аналитическая записка об оценке материально- технической базы реализации ООП НОО и ООО,  приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО |
| 6 | Комплектование библиотекиУМК по всем предметам учебных планов для  реализации новых ФГОС НООи ООО в соответствии с Федеральным перечнемучебников | Ежегодно до 1 сентября  2022–2027  годов | Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализацииновых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с  Федеральным перечнем учебников |
| 7 | Реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части,  формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной  деятельности НОО и ООО | Март-апрель 2022 года | Аналитическая справка зам.директора |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| 8 | Включение сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений  культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в  рамках перехода на  новые ФГОС НООи ООО | Октябрь– май Ежегодно.  По запросам и согласованию | Модели сетевого взаимодействия  Договоры о сетевом взаимодействии |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | |
| 9 | Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО,  ФГОСООО | В течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФГОС НОО, ФГОС  ООО |
| 10 | Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих  введение ФГОС НОО и ФГОС ООО | С января 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход  на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 11 | Внесение изменений в программу развития образовательной  организации | Май 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 12 | Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО  должностных инструкций работников образовательной  организации | До 01.09.2022  года | Должностные инструкции |
| 13 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной  программы | До 01.05.2022  года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО |  | Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы. |
| 14 | Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО | До 01.05.2022  года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.  Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы |
| 15 | Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета | До 01.06.2022  года | Протокол заседания пед. совета.  Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе  рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программы коррекционной  работы ООО |
| 16 | Разработка учебных планов, планов внеурочной  деятельности по новым ФГОС НОО и ООО | До 30 мая ежегодно | Учебный план НОО и ООО  План внеурочной  деятельности НОО и ООО |
| 17 | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО | Июнь, ежегодно | Рабочие программы педагогов по учебным предметам,  учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО** | | | |
| 18 | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | До 1 сентября  2022 года  (корректировка- ежегодно) | План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы |
| 19 | Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | В течение всего периода | Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО |
| 20 | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | В течение всего периода | План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка зам.директора |
| 21 | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка зам.директора |
| 22 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО | В течение всего | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО |
| 23 | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО | В течение всего периода | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО |
| 24 | Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | План ВШК на учебный год.  Аналитические справки по итогам ВШК |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО | До 1 сентября ежегодно | План функционирования ВСОКО на учебный год.  Аналитические справки по результатам ВСОКО |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 26 | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Декабрь 2021 года | Аналитическая справка зам.директора |
| 27 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | Январь 2022 года,  ежегодно в течение всего периода | Аналитическая справка зам.директора |
| 28 | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к  постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО:  разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических  работников, реализующих ООП НОО и ООО | Ежегодно в течение всего периода | План курсовой подготовки с охватом в 100 % педагогов, реализующих ООП НОО и ООО.  Аналитическая справка зам.директора |
| 29 | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | До 25 мая ежегодно | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 30 | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации  Пакет информационно- методических материалов |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 31 | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации |
| 32 | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО | В течение всего периода | Сайт образовательной организации, информационный стенд в образовательной организации |